## Sheet1
ОТЧЕТ ЗА СТАТУСА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2025 ГОДИНА

№	Наименование на проекта	Източник на финансиране	Общ бюджет	Форма на участие на общината		Статус на изпълнение	Очаквани резултати
Подадени проектни предложения
1.	"Около поречието на река Бели Лом"	Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., процедура BG16FFPR003-2.002 - "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини"	53 652 615,87 BGN	водещ кандидат	36 месеца	▪ Подадено проектно предложение. В процес на оценка.	Реализиране на изготвената концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Около поречието на река Бели Лом“ и планираните в нея инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., посредством която ще се постигне: / • По-ефективното използване на наличния потенциал в региона; / • Създаване на възможности за опазване и съхраняване на културното наследство, подобряване на условията за експониране на движимите културни ценности; / • Подобряване на експлоатационните условия и енергийната ефективност на сгради с административни и обществени функции; / • Намаляване на вредните емисии в околната среда; / • Подобряване свързаността между населените места, чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура; / • Оптимизиране на трафика в централната градска част на гр. Разград и подобряване на безопасността на движението на автомобили и пешеходци; / • Създаване на естетична природосъобразна среда, зони за спорт, отдих и рекреация.
2.	Проектни предложения по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап ІI“ - 3 бр.	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап ІI“	1 156 260, 70 BGN / (общо за 3 проектни предложения)	водещ кандидат	28 месеца	▪ Одобрени три проектни предложения. Предстои сключване на договори за финансиране.	▪ Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради; / ▪ Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; / ▪ Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес; / ▪ Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.
3.	"Иновативни здравно - социални услуги в Община Разград"	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., процедура / BG05SFPR002 - 2.012 / "Иновативни здравно - социални услуги"	1 064 237,29 / BGN	водещ кандидат	29 месеца	▪ Одобрено проектно предложение. Предстои сключване на договор за финансиране.	▪ Подобряване предоставянето на интегрирани здравно-социални / услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване; / ▪ Изграждане на иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични / заболявания и трайни увреждания, както и самотноживеещи възрастни в невъзможност за самообслужване (или най-уязвимите групи от населението) на базата на съвременните / информационни и комуникационни технологии –телекеър.
Проекти в процес на реализация

1.	„Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Разград, ул. „Любен Каравелов“ № 5“	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“	451 759,96 BGN	водещ кандидат	30 месеца	▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг; / ▪ Представена документация пред СНД за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 65,43 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
2.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „28 януари № 36"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	422 810,59 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (06.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Сключен договор с изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор. Представена документацията по процедурата за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от СНД; / ▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 67,04% от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
3.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „Хайдут Сидер“ № 1, вх. А и вх. Б"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	1 357 552,15 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (11.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Сключен договор с изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор. Представена документацията по процедурата за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от СНД; / ▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 63,98 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
4.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ж.к. „Орел“, блок № 23, вх. Е и вх. Ж“	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	1 350 002,67 / BGN	водещ кандидат	30 месеца / (16.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг; / ▪ Представена документация пред СНД за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 70,29 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
5.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „Г.С. Раковски“ № 36"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	870 431,02 / BGN	водещ кандидат	30 месеца / (16.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Сключен договор с изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор. Представена документацията по процедурата за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от СНД; / ▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринг.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 70,68 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
6.	"Реформиране на материалната база на Дом за стари хора гр. Разград за осигуряване на подходящи и устойчиви условия за живот"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“	4 017 180,57 BGN	водещ кандидат	17 месеца / (24.07.2024 г. - / 31.12.2025 г.)	▪ Съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и стартирани СМР дейности на обекта на интервенция. Упражняване на строителен и авторски надор; / ▪ Представена документация по проведена процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за осъществяване на последващ контрол от СНД.	▪ Адаптиране и привеждане на средата в Дом за стари хора гр. Разград по отношение на материално-техническата база и специализираната среда за предоставяне на услугата в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, регламентирани в Наредбата за качеството на социалните услуги и реформиране на социалната услуга.
7.	"За по - отговорна и зелена общинска администрация чрез внедряване на енергийноефективни мерки в административната сграда на Община Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт"	4 114 562,00 BGN	водещ кандидат	24 месеца / (19.06.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Сключен договор с изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор; / ▪ Съгласуване на изготвен работен проект с компетентните органи.	▪ Подобряване енергийните характеристики на административната сграда на община Разград посредством подобряване на топлофизичните характеристики чрез намаляване на топлинните загуби през ограждащите конструкции и елементи; / ▪ Достигане клас „А“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 55,56% от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Подобряване условията на работа в помещенията и предоставяне на по-добро административно обслужване на населението; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
8.	"Областен информационен център в град Разград - ефективно за фондовете на Европейския съюз"	Програма / „Техническа помощ“ / 2021-2027 г., процедура BG16RFTA001-1.006 "Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“	1 037 806,35 BGN	водещ кандидат	72 месеца / (01.01.2024 г. -31.12.2029 г.)	▪ Проведено информационно събитие на тема: „Евровъзможности за младите хора”. (27.03.). Представена информация по процедури за финансиране по Програма „Образование” 2021-2027 г., Програма „Еразъм+” и др.; / ▪ Дейности по популяризиране на информация за възможности за финансиране по отворени процедури и успешно реализирани проекти на територията на област Разград от различни бенефициенти - МСП, общински администрации и др.	▪ Осигуряване на непрекъсваемост и все по-ефективно комуникиране и популяризиране на европейската политика за сближаване, на целите и резултатите на Споразумението за партньорство и неговото изпълнение, на възможностите за финансиране от ЕФСУ, както и постигнатите резултати и добри практики от успешно реализирани проекти с европейско финансиране; / ▪ Повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство; / ▪ Подпомагане на прилагането на интегрирания териториален подход в България; / ▪ Повишаване на нивото на информираност за ЕСИФ и ЕФСУ сред широката общественост.
9.	"Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Разград"	Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г., процедура BG16FFPR002-3.007 "Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини"	199 983,17 BGN	водещ кандидат	10 месеца / (22.03.2024 г. - 01.05.2025 г.)	▪ Изпълнение на договор за подготовка на стратегически документи и техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за рехабилитация и модернизация на Зоокът гр. Разград.	▪ Разработване на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля чрез изготвяне на: / - План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея; / - План за колекция, който да включва и план за размножаване; / - План за консервационни дейности; / - План график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране - в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години); / - Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за идентифицираните строителни дейности.
10.	"Заедно и по - успешни с Младежки център Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „ДЕЙНОСТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ)”	4 183 643,98 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (09.02.2024 г. - 30.06.2026 г.)	▪ Изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа. Подадено искане за назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване; / ▪ Подаден дневен финансов отчет и искане за плащане по проекта; / ▪ Проведена стартова пресконференция по проекта (11.03.2025); / ▪ Обявен конкурс за създаване на лого на Младежки център Разград;	▪ Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на младежки център, който предоставя разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на ученици и младежи на възраст до 29 години; / ▪ Постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, / по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на / неформалното образование като основен подход в младежката / работа.
11.	"Улесняване достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР Ученическо общежитие Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP- 1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“	6 721 531,02 BGN	водещ кандидат	31 месеца / (19.12.2023 г. - 31.05.2026 г.)	▪ Изпълнение на СМР дейности в обекта на интервенция. Упражняване на строителен и на авторски надзор по време на изпълнение на СМР; / ▪ Представен дневен финансов отчет и искане за плащане по проекта; / ▪ Представени допълнителни документи към проведена процедура за упражняване на строителен надзор във връзка с актуализирани системи за финансово управление и контрол на Структурата за наблюдение и докладване.	▪ Осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене / самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежитие в системата на училищното образование.
12.	"Детска кухня"	Програма / за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., / процедура BG05SFPR003 -1.006 "Детска кухня"	7 153 272,00 / BGN / (за всички партньори по проекта)	партньор	24 месеца / (01.10.2023 - 30.09.2025 г.)	▪ Осигурено здравословно и пълноценно хранене на 10 деца на възраст от 10 месеца до 3 год.	▪ Осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на 200 деца от община Разград на възраст от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.
13.	„Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“	Програма „Развитие на човешките ресурси“ / 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на / общинския капацитет"	276 360,00 BGN	водещ кандидат	34 месеца / (20.03.2023 г. - 20.01.2026 г.)	▪ Предоставена информация и консултирани 90 граждани и потребители на социални услуги относно възможностите за социална подкрепа и социално включване; / ▪ Приети 28 заявления по механизъм "Лична помощ"; / ▪ Приети 4 заявления за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа".	▪ Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за / лична помощ (ЗЛП) и осигуряване на подкрепа за реформиране на системата на социални услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
14.	„Грижа в дома в община Разград"	Програма „Развитие на човешките ресурси“ / 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002 - 2.001 "Грижа в дома"	2 140 744,50 / BGN	водещ кандидат	22 месеца / (01.03.2023 г. - 01.01.2025 г.)	▪ Одобрено искане за окончателно плащане.	▪ Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа; / ▪ Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.
15.	"Предоставяне на топъл обяд в община Разград"	Програма / за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., / процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд"	1 067 331,84 BGN	водещ кандидат	33 месеца / (01.01.2023 г. - 30.09.2025 г.)	▪ Осигурен топъл обяд на 400 потребители от община Разград.	▪ Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава; / ▪ Предоставяне на съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.
16.	"Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" в рамките на "Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020"	ОП "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".	2 421 999,99 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (от 02.08.2018 г. до 12.12.2021 г.)	▪ Договорът за БФП е временно спрян до датата на обявяване на обществена поръчка за довършване на 4-те жилищни сгради.	▪ Изграждане на съвременна, подходяща рентабилна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури отговарящи на нормите и изискванията социални жилища, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението; / ▪ Създаване на условия за пълноценна реализация, чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск и осигуряването на достъпна и качествена социална грижа.
17.	„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности", / процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" - Компонент 1	8 800 000 BGN / (за всички партньори по проекта)	партньор	24 месеца / (от 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.)	▪ 1 дете е изведено от приемно семейство, 2 деца са новонастанени. Услугата "приемна грижа" се предоставя на 57 деца, настанени в 49 семейства; / ▪ 61 са утвърдените и вписани в Регистъра семейства.	▪ Усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа чрез продължаване на предоставянето и́ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда; / ▪ Повишаване капацитета на ангажираните специалисти в дейностите по предоставяне на приемната грижа чрез осигуряване на обучения и супервизия. Последваща подкрепа и консултиране на приемни семейства; / ▪ Допълване и надграждане на проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Осигуряване на продължаващо разширяване на приемната грижа на национално ниво и развитието на услугата по децентрализиран начин.
Подадено проектно предложение пред Фонд "Социална закрила" за подобряване на материалната база на социалните услуги, които ще се предоставят в рамките на Общностен център за деца и семейства в гр. Разград. Чрез изпълнението на СМР дейностите ще бъдат създадени помещения за индивидуална работа с потребителите, ще бъде подобрен подхода към сградата и нейния облик, ще бъде повишена енергийната ефективност и др.