## Sheet1
ОТЧЕТ ЗА СТАТУСА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2025 ГОДИНА

№	Наименование на проекта	Източник на финансиране	Общ бюджет	Форма на участие на общината	Период за изпълнение	Статус на изпълнение	Очаквани резултати
Проектни предложения в процес на подготовка
1.	Проектно предложение по процедура BG16FFPR003-2.002 - "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини"	Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., процедура процедура BG16FFPR003-2.002 - "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини"	51 038 800 BGN	водещ кандидат	36 месеца	▪ В процес на подготовка.	▪ Реализиране на проектни предложения, залегнали в одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на Община Разград „Около поречието на река Бели Лом“.
Подадени проектни предложения
1.	Проектни предложения по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап ІI“ - 3 бр.	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап ІI“	1 156 260, 70 BGN / (общо за 3 проектни предложения)	водещ кандидат	28 месеца	▪ Одобрени три проектни предложения. Предстои сключване на договори за финансиране.	▪ Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради; / ▪ Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; / ▪ Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес; / ▪ Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.
Проекти в процес на реализация

1.	„Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Разград, ул. „Любен Каравелов“ № 5“	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“	451 759,96 BGN	водещ кандидат	30 месеца	▪ Сключен договор за предоставяне на средства за изпълнение на предложението за инвестиция (07.01.2025 г.); / ▪ Представена пред СНД информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта; / ▪ Стартирана подготовка за обявяване на обществена поръчка за инженеринг; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 65,43 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
2.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „28 януари № 36"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	422 810,59 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (06.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор; / ▪ Представена пред СНД информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта; / ▪ Стартирана подготовка за обявяване на обществена поръчка за инженеринг; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 67,04% от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
3.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „Хайдут Сидер“ № 1, вх. А и вх. Б"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	1 357 552,15 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (11.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор; / ▪ Представена пред СНД информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта; / ▪ Стартирана подготовка за обявяване на обществена поръчка за инженеринг; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 63,98 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
4.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ж.к. „Орел“, блок № 23, вх. Е и вх. Ж“	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	1 350 002,67 / BGN	водещ кандидат	30 месеца / (16.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Представена пред СНД информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта; / ▪ Стартирана подготовка за обявяване на обществена поръчка за инженеринг; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 70,29 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
5.	"Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване условията на живот чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес град Разград, ул. „Г.С. Раковски“ № 36"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“	870 431,02 / BGN	водещ кандидат	30 месеца / (16.12.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор; / ▪ Представена пред СНД информация за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта; / ▪ Стартирана подготовка за обявяване на обществена поръчка за инженеринг; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания.	▪ Подобряване енергийните характеристики на жилищната сграда чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; / ▪ Достигане клас „В“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 70,68 % от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Намаляване консумацията на енергия, редуциране на емисиите на парникови газове и вредното им влияние върху климата, / подобряване състоянието на околната среда; / ▪ Намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
6.	"Реформиране на материалната база на Дом за стари хора гр. Разград за осигуряване на подходящи и устойчиви условия за живот"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“	4 017 180,57 BGN	водещ кандидат	17 месеца / (24.07.2024 г. - / 31.12.2025 г.)	▪ Сключен договор за изпълнение на СМР на обекта на интервенция. Представена документацията за избор на изпълнител за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от СНД; / ▪ Подаден тримесечен финансово-технически отчет за периода м. октомври - м. декември 2024 г.; / ▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор.	▪ Адаптиране и привеждане на средата в Дом за стари хора гр. Разград по отношение на материално-техническата база и специализираната среда за предоставяне на услугата в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, регламентирани в Наредбата за качеството на социалните услуги и реформиране на социалната услуга.
7.	"За по - отговорна и зелена общинска администрация чрез внедряване на енергийноефективни мерки в административната сграда на Община Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт"	4 114 562,00 BGN	водещ кандидат	24 месеца / (19.06.2024 г. -30.06.2026 г.)	▪ Изпълнение на сключен договор за инженеринг; / ▪ Подаден тримесечен финансово-технически отчет за периода м. октомври - м. декември 2024 г.; / ▪ Подадена прогноза за предстоящи плащания по проекта и информация за постигнати ключови етапи и цели; / ▪ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор.	▪ Подобряване енергийните характеристики на административната сграда на община Разград посредством подобряване на топлофизичните характеристики чрез намаляване на топлинните загуби през ограждащите конструкции и елементи; / ▪ Достигане клас „А“ на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки; / ▪ Спестяване на 55,56% от разхода за енергия за отопление на сградата; / ▪ Подобряване условията на работа в помещенията и предоставяне на по-добро административно обслужване на населението; / ▪ Удължаване на жизнения цикъл на сградата.
8.	"Областен информационен център в град Разград - ефективно за фондовете на Европейския съюз"	Програма / „Техническа помощ“ / 2021-2027 г., процедура BG16RFTA001-1.006 "Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“	1 037 806,35 BGN	водещ кандидат	72 месеца / (01.01.2024 г. -31.12.2029 г.)	▪ Дейности по популяризиране на информация за възможности за финансиране по отворени процедури и успешно реализирани проекти на територията на област Разград от различни бенефициенти - МСП, общински администрации и др.; / ▪ Подадено искане за междинно плащане.	▪ Осигуряване на непрекъсваемост и все по-ефективно комуникиране и популяризиране на европейската политика за сближаване, на целите и резултатите на Споразумението за партньорство и неговото изпълнение, на възможностите за финансиране от ЕФСУ, както и постигнатите резултати и добри практики от успешно реализирани проекти с европейско финансиране; / ▪ Повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство; / ▪ Подпомагане на прилагането на интегрирания териториален подход в България; / ▪ Повишаване на нивото на информираност за ЕСИФ и ЕФСУ сред широката общественост.
9.	"Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Разград"	Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г., процедура BG16FFPR002-3.007 "Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини"	199 983,17 BGN	водещ кандидат	10 месеца / (22.03.2024 г. - 01.05.2025 г.)	▪ Изпълнение на договор за подготовка на стратегически документи и техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за рехабилитация и модернизация на Зоокът гр. Разград; / ▪ Представени пред УО на ПОС допълнителни и коригирани документи към искане за междинно плащане; / ▪ Представена информация за напредъка по изпълнение на индикаторите по проекта.	▪ Разработване на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля чрез изготвяне на: / - План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея; / - План за колекция, който да включва и план за размножаване; / - План за консервационни дейности; / - План график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране - в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години); / - Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за идентифицираните строителни дейности.
10.	"Заедно и по - успешни с Младежки център Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „ДЕЙНОСТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ)”	4 183 643,98 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (09.02.2024 г. - 30.06.2026 г.)	▪ Изпълнение на СМР дейности в обекта на интервенция. Упражняване на строителен и на авторски надзор по време на изпълнение на СМР; / ▪ Извършен подбор и назначен персонал, в т. ч. 1 социален работник, 5 младежки работника и 2 образователни медиатори. Проведено въвеждащо обучение; / ▪ Подаден тримесечен финансово-технически отчет за периода м. октомври - м. декември 2024 г.; / ▪ Подадени финансово-технически отчет и искане за плащане; / ▪ Изготвени част от рекламно-информационните материали по проекта;	▪ Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на младежки център, който предоставя разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на ученици и младежи на възраст до 29 години; / ▪ Постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, / по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на / неформалното образование като основен подход в младежката / работа.
11.	"Улесняване достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР Ученическо общежитие Разград"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP- 1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“	6 721 531,02 BGN	водещ кандидат	31 месеца / (19.12.2023 г. - 31.05.2026 г.)	▪ Изпълнение на СМР дейности в обекта на интервенция. Упражняване на строителен и на авторски надзор по време на изпълнение на СМР; / ▪ Подаден тримесечен финансово-технически отчет за периода м. октомври - м. декември 2024 г.	▪ Осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене / самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежитие в системата на училищното образование.
12.	"Детска кухня"	Програма / за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., / процедура BG05SFPR003 -1.006 "Детска кухня"	7 153 272,00 / BGN / (за всички партньори по проекта)	партньор	24 месеца / (01.10.2023 - 30.09.2025 г.)	▪ Осигурено здравословно и пълноценно хранене на 13 деца на възраст от 10 месеца до 3 год.	▪ Осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на 200 деца от община Разград на възраст от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.
13.	"Бъдеще за децата в Община Разград"	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“	391 166,00 BGN	водещ кандидат	13 месеца / (01.10.2023 - 01.11.2024 г.)	▪ Подадено искане за окончателно плащане по проекта.	▪ Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.
14.	„Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“	Програма „Развитие на човешките ресурси“ / 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на / общинския капацитет"	276 360,00 BGN	водещ кандидат	34 месеца / (20.03.2023 г. - 20.01.2026 г.)	▪ Сключено допълнително споразумение № 1 за удължаване срока за изпълнение на проекта; / ▪ Предоставена информация и консултирани 134 граждани и потребители на социални услуги относно възможностите за социална подкрепа и социално включване; / ▪ Приети 34 заявления по механизъм "Лична помощ"; / ▪ Приети 66 заявления за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа".	▪ Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за / лична помощ (ЗЛП) и осигуряване на подкрепа за реформиране на системата на социални услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
15.	„Грижа в дома в община Разград"	Програма „Развитие на човешките ресурси“ / 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002 - 2.001 "Грижа в дома"	2 140 744,50 / BGN	водещ кандидат	22 месеца / (01.03.2023 г. - 01.01.2025 г.)	▪ Подадено искане за окончателно плащане.	▪ Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа; / ▪ Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.
16.	"Предоставяне на топъл обяд в община Разград"	Програма / за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., / процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд"	1 067 331,84 BGN	водещ кандидат	33 месеца / (01.01.2023 г. - 30.09.2025 г.)	▪ Осигурен топъл обяд на 400 потребители от община Разград.	▪ Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава; / ▪ Предоставяне на съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.
17.	"Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" в рамките на "Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020"	ОП "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".	2 421 999,99 BGN	водещ кандидат	30 месеца / (от 02.08.2018 г. до 12.12.2021 г.)	▪ Договорът за БФП е временно спрян до датата на обявяване на обществена поръчка за довършване на 4-те жилищни сгради.	▪ Изграждане на съвременна, подходяща рентабилна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури отговарящи на нормите и изискванията социални жилища, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението; / ▪ Създаване на условия за пълноценна реализация, чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск и осигуряването на достъпна и качествена социална грижа.
18.	„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности", / процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" - Компонент 1	8 800 000 BGN / (за всички партньори по проекта)	партньор	24 месеца / (от 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.)	▪ 1 дете е изведено от приемно семейство, 2 деца са новонастанени. Услугата "приемна грижа" се предоставя на 54 деца, настанени в 46 семейства; / ▪ 61 са утвърдените и вписани в Регистъра семейства.	▪ Усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа чрез продължаване на предоставянето и́ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда; / ▪ Повишаване капацитета на ангажираните специалисти в дейностите по предоставяне на приемната грижа чрез осигуряване на обучения и супервизия. Последваща подкрепа и консултиране на приемни семейства; / ▪ Допълване и надграждане на проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Осигуряване на продължаващо разширяване на приемната грижа на национално ниво и развитието на услугата по децентрализиран начин.